## план тендеров работы,услуги
План проведения тендерных процедур на закупку работ/услуг на 2-й квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование МТР/работ/услуг | Крайняя дата регистрации в качестве претендентов на участие | Предварительная дата начала приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Период проведения итогового заседания | Предварительная дата решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Газоснабжение трубопрокатного цеха | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
2 | Поставка и монтаж периметрального ограждения (ограждающих конструкций здания ЭСПЦ и шихтового отделения) | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
3 | Устройство внутрицеховой хозяйственной бытовой канализации | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
4 | Монтаж КТП 12,13,14 для ТПЦ | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
5 | Выполнение работ по монтажу металлоконструкций здания Насосно-фильтровальной станции с градирнями | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
6 | Устройство половТПЦ | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
7 | Внеплощадочные сети хоз-питевого и технического водопровода | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
8 | Устройство встроенных помещений здания цеха ТПЦ | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
9 | услуги разработки инструмента ТОиР | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
10 | Металлоконструкции, ограждающие конструкции газоочистки ТПЦ | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-03 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
11 | Электромонтаж основного оборудования ТПЦ | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-21 | 2020-06-18 | 2020-07-10 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
12 | Монтаж м/к здания ЭСПЦ и шихтового отделения | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-21 | 2020-06-18 | 2020-07-10 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
13 | Вентиляция и кондиционирование цеха, ТПЦ | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-21 | 2020-06-18 | 2020-07-10 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
14 | Вырубка деревьев для ж/д путей ЭМК | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-21 | 2020-06-18 | 2020-07-10 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
15 | Помещения пристроенные - Электропомещения ТПЦ | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-21 | 2020-06-18 | 2020-07-10 | Рассеина С.Н. | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
16 | ремонт здания АБК ЖДЦ на станции Выкса-Нижняя: ремонт фасада здания металлокассетами (с утеплением) | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
17 | Асфальтирование объездной дороги ЭМК | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
18 | Здание лаборатории с инженерными коммуникациями ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
19 | Насосная станция пожаротущения с резервуарами ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Лосева Ю.В. | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
20 | Модульный КПП «Грузовое ЛПК», ЭМК | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
21 | Блок складов вспомогательных материалов (земляные работы, фундаменты), ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Лосева Ю.В. | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
22 | Водоснабжение трубопрокатного цеха | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
23 | Монтаж дымовой трубы ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Рассеина С.Н. | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
24 | Строительство здания мастерской оправок ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
25 | Приобретение консультационных услуг Тираж и развитие MRS WM на ВМЗ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
26 | Демонтаж, монтаж оборудования, обвязка технологическими трубопроводами | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
27 | Переход путепроводный через железную дорогу с транспортной развязкой ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
28 | Пруд-осветлитель ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Рассеина С.Н. | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
29 | Компрессорная станция ТПЦ | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
30 | Газоочистка ТПЦ (СМР) | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
31 | Обзорное периметральное видеонаблюдение (СМР, ПНР), ТЭСЦ 1 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
32 | Строительство здания блок складов ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
33 | Эстакада инженерных сетей ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
34 | Строительство водонапорной башни ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
35 | Устройство газонов, посадка кустарников, тротуары ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
36 | Поставка вспомогательных м/к каркаса здания ЭСПЦ и шихтового отделения | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
37 | Внутрицеховое воздухоснабжение ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Лосева Ю.В. | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
38 | Устройство автодороги ТЭСЦ-2 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
39 | Изготовление и монтаж стеллажей ТЭСЦ-2 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
40 | Насосная станция подачи дождевого стока, ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
41 | Блок складов (оборудование, запасные части и материалы), ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
42 | Комплекс работ по устройству стоянки в районе модульного "КПП №4" (включая инженерные сети) | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
43 | Сети теплоснабжения жилого городка "Гама", ТПЦ | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
44 | Модульное КПП №1 ("Главное" для прохода людей и пропуска транспорта), ЭМК | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
45 | Модульное КПП №2 (для пропуска грузовых автомобилей и прохода людей), ЭМК | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
46 | Модульное КПП №3 (железнодорожное), ЭМК | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | Лосева Ю.В. | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
47 | ЦАПТ Ремонт верхнего пояса подкрановых балок ЦАПТ (6 пролет) | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 2020-07-06 | 2020-07-28 | Рассеина С.Н. | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
48 | Капитальный ремонт АБК-1, 2 (ДКС) | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 2020-07-06 | 2020-07-28 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
49 | Строительство АБК №1 ЭМК лот 1 - без инжнерных коммуникаций лот 2 - инженерные коммуникации, отделка. | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 2020-07-06 | 2020-07-28 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
50 | Котельная №1 (модульное здание и оборудование), ЭМК | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 2020-07-06 | 2020-07-28 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
51 | Выбор подрядчика СМР: Техническое перевооружение топливного хозяйства | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-13 | 2020-08-04 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
52 | Внутриплощадочные КТП №1, №2, №3, №4, №5 (строительство зданий), ЭМК | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-13 | 2020-08-04 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
53 | Разработка и внедрение MES системы | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-13 | 2020-08-04 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
54 | Автомобильные дороги ЭМК. Стоянка для автомобилей | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-13 | 2020-08-04 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
55 | Забивка свай под объекты инфраструктуры (в т.ч. водоподготовка, кислородная станция, известково-обжиговое производство, склады), ЭМК | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2020-07-20 | 2020-08-11 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
56 | Проектирование, разработка(реализация), поддержка в системе SAP HCM модуля RMS | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2020-07-20 | 2020-08-11 | Лосева Ю.В. | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
57 | Услуги разработки мобильного приложения для выполнения ТОиР оборудования | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 2020-07-27 | 2020-08-18 | Рассеина С.Н. | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
58 | Устройство фундаментов для мачт периметриального освещения площадки ЭМК | 2020-06-11 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
59 | Монтаж оборудования тепловых сетей | 2020-06-11 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
60 | Устройство тоннелей и ямы окалины в здании ЭСПЦ | 2020-06-11 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
61 | Обратная засыпка фундаментов здания ЭСПЦ | 2020-06-11 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | Лосева Ю.В. | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
62 | Строительство открытых складов лома №1,№2,№3,№4 (асфальтобетонное покрытие) ЭМК | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
63 | Строительство ГПП-10 ЭМК | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
64 | Услуги внешнего исполнителя по выполнению тиража SAP HCM и оказанию консалтинговых услуг | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
65 | Услуги по обслуживанию зданий и сооружений | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
66 | Внутрицеховые сети энергоснабжения ЭМК | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Рассеина С.Н. | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
67 | Внутрицеховая вентиляция ЭМК | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Макаров А.М. | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
68 | Внутрицеховая ливневая канализация ЭМК | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru
69 | Газоочистка. Монтаж металлоконструкций ЭМК | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-07 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
70 | Закупка «Автоматизированная система оперативного управления производством для АО «Трубодеталь» | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-09-14 | Сычева Р.И. | 7(83177)9-7362 | SYCHEVA_RI@omk.ru
71 | Модернизация ППА ТЭСЦ-5 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-09-14 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
72 | Модернизация ППА КПЦ | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-09-14 | Романюн А.Е. | 7(83177)9-3930 | ROMANIUK_AE@omk.ru

## Выходные дни (hidden)
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-03-08
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-09
2019-05-10
2019-06-12
2019-11-04