## план тендеров работы,услуги
План проведения тендерных процедур на закупку работ/услуг на 1,2 кварталы 2022 г. ООО "Эколант" (проводимых АО "ВМЗ" по договору оказания услуг)
№ п/п | Наименование МТР/работ/услуг | Подгруппа плана реализации (текущая, инвестиционная (проект) | Крайняя дата регистрации в качестве претендентов на участие | Предварительная дата начала приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Период проведения итогового заседания | Предварительная дата решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектирование, закупка, монтаж и наладка система автоматического измерения выбросов из домовой трубы газоочистки | ЭСПЦ | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 2022-04-22 | Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
2 | Комплекс на поставку и монтаж котельной №2 | DRI | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
3 | Комплекс работ для участка зачистки вагонов | ЭСПЦ | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 2022-04-22 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
4 | Устройство встроенных помещений здания цеха ЭСПЦ, включая встроенные помещения кристал. мастерской Сл. МНЛЗ, Бл. МНЛЗ, ГПМ (Д-Е-Ж 1-6) | ЭСПЦ | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 2022-04-22 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
5 | Прокладка трубопроводов для природного газа (весь комплекс газопровода) | ЭСПЦ | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
6 | Устройство фундаментов под остальное оборудование ЭСПЦ в т.ч. Фундаменты Кристал. мастерской Сл. МНЛЗ, Бл. МНЛЗ (без основных агрегатов ДСП, АПК, ВД, бл.-, сл.- МНЛЗ). | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
7 | Устройство канализации ЭСПЦ | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
8 | Устройство полов ЭСПЦ (в т.ч.щебеночных полов в пролете Ж-И-К оси 24-31 для временного хранения оборудования, а также полы: кристал. мастерская Сл. МНЛЗ, Бл. МНЛЗ, ГПМ) | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
9 | Монтаж системы АСУТПЭ | DRI | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
10 | Строительство электропомещений FA00E03, FA00E04 | DRI | 2022-02-24 | 2022-03-04 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
11 | Проектирование, изготовление, поставка, монтаж и наладка системы вакуумной уборки пыли для: -ЭСПЦ; -Склада известняка; -Склада ферросплавов. | ЭСПЦ | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-05-18 | 2022-06-09 | Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
12 | Общестроительные работы для дизель-генератора ЭСПЦ (рядом с компрессорной станцией - фундаменты, резервуар для топлива) | ЭСПЦ | 2022-04-07 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-06-08 | 2022-07-01 | Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
13 | Монтаж оборудования РП и КТП (полный объем) | ЭСПЦ+DRI | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
14 | Устройство ростверков для ЭП 10 Монтаж м/к для ЭП 10 Устройство цоколя, отмостки ЭП 10 Монтаж ограждающих конструкций (кровли, стеновых панелей (в т.ч. Двери, ворота, окна)) ЭП 10 Устройство фундаментов под оборудование ЭП 10 Устройство полов ЭП 10 Механомонтаж оборудования (в т.ч. Инженерные коммуникации) ЭП 10 Электромонтаж оборудования ЭП 10 | ЭСПЦ | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | 2022-07-22 | Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
15 | Проектирование, закупка, наладка оборудования системы энергоучета | ЭСПЦ+DRI | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 2022-08-01 | Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-7768 | terenteva_nn@vsw.ru
16 | Устройство газоразборных постов с разводкой по объектам для ремонтных нужд | DRI | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 2022-08-01 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
17 | Устройство ремонтных постов 12 В, 220 В, 380 В с разводкой по объектам | DRI | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 2022-08-01 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
18 | Комплекс работ на поставку и монтаж внутриплощадочных сетей связи | DRI | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | 2022-08-15 | Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
19 | Устройство электроснабжения, освещения (электромонтаж) реактора DRI, бункера охладителя, башни Hytemp, реформера, нагревателя технологического газа | DRI | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru
20 | Устройство освещения воздушных препятствий и предупредительное освещение; освещения опасных зон; светового ограждения высотных сооружений. | DRI | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-08-11 | 2022-09-02 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru

## Выходные дни (hidden)
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-03-08
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-09
2019-05-10
2019-06-12
2019-11-04

## Лист1
выходные дни
2021-11-04
2021-11-05
2021-12-31
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-02-23
2022-03-07
2022-03-08
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-09
2022-05-10
2022-06-13
2022-11-04
2022-12-31

## Лист2
Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru
Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-77-68 | terenteva_nn@vsw.ru
Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru