## МТР
План проведения тендерных процедур на закупку МТР на 1, 2 кварталы 2022 г. ООО "Эколант" (проводимых АО "ВМЗ" по договору оказания услуг)
№ п/п | Наименование МТР/работ/услуг | Подгруппа плана реализации (текущая, инвестиционная (проект) | Крайняя дата регистрации в качестве претендентов на участие | Предварительная дата начала приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Период проведения итогового заседания | Предварительная дата решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Закупка: Согласущий трансформатор и литой токопровод для турбогенератора | DRI | 2022-01-25 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 2022-04-18 | Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
2 | Закупка бункеров сепарации и отгрузки гранулята | ЭСПЦ | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru
3 | Закупка шлаковой чаши 42м3 (17 штук) | ЭСПЦ | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
4 | Закупка неконтрактного оборудования ЭСПЦ: -тележка удаления концевой обрези; -моторная тележка перемещения ТПМ МНЛЗ ЭМК в мастерскую МНЛЗ и УПП; -передаточная тележка слябовой МНЛЗ 100т; -передаточная тележка слябовой МНЛЗ 130т. | ЭСПЦ | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
5 | Закупка неконтрактного оборудования ЭСПЦ (экспрес лаборатория): -станция пневмопочты; -газоанализатор для определения кислорода и азота в стали в комплекте с пробоподготовкой. | ЭСПЦ | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
6 | Закупка автошлаковоза платформенного типа (3 шт) | ЭСПЦ | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
7 | Закупка ж/д путей и стрелочных переводов (комплекс) | ЭСПЦ+DRI | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-03-09 | 2022-04-05 | 2022-04-27 | Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
8 | Поставка модульных КТП 10.10.1, 10.10.2 | ЭСПЦ | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
9 | Закупка дизель-генератора 3шт | ЭСПЦ+DRI | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-04-08 | 2022-05-11 | 2022-06-02 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru
10 | Поставка кранов (5 пакет) для: -объектов инфраструктуры ЭСПЦ; -для объектов DRI. | ЭСПЦ+DRI | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
11 | Закупка оборудования (система СЦБ) для Железнодорожная станция "Металлургическая" | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
12 | Закупка неконтрактного оборудования ЭСПЦ: -скрапная бадья; -стальковш 180т; -панели охдаждения рабочей площадки ДСП; -крышка стальковша для транспортировки из ЭМК в ЛПК; -крышка стальковша для блюмовой МНЛЗ; -крышка стальковша для слябовой МНЛЗ; -промковш для блюмовой МНЛЗ; -промковш для слябовой МНЛЗ; -крышка промковша для блюмовой МНЛЗ; -манипулятор погружного стакана типа SES с противовесом; -крышка промковша для слябовой МНЛЗ. | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
13 | Закупка комплекта установки приготовления известкового молочка с бункером для растаривания биг-бегов и фильтром аспирационным, в т.ч - мешалка гидравлическая, V - 2 м³, агрегат электронасосный, форсунка | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
14 | Закупка бункера цемента 200т (ДРИ) | DRI | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru
15 | Закупка бункера питателя 51HOP | DRI | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru
16 | Закупка оборудования РП 10 (ЭП 10) | ЭСПЦ | 2022-02-24 | 2022-03-04 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
17 | Комплекс на изготовление и поставку КТП 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 10.7.4, 10.7.5; КТП 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3; КТП 10.1.7; КТП 10.8.1, КТП 10.8.2. | DRI | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
18 | Закупка неконтрактного оборудования ЭСПЦ: -площадка поворотная/передвижная для обслуживания "короткой сети" ДСП; -площадка поворотная/передвижная для обслуживания "короткой сети" АПК1; -площадка поворотная/передвижная для обслуживания "короткой сети" АПК2. | ЭСПЦ | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
19 | Закупка систем вентиляции ЭСПЦ | ЭСПЦ | 2022-03-31 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
20 | Закупка оборудования насосной станции бытовых стоков ЭСПЦ | ЭСПЦ | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
21 | Поставка м/к для участка зачистки вагонов | ЭСПЦ | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
22 | Закупка теплоизоляционных материалов для комплекса по производству ПВЖ | DRI | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
23 | Закупка системы аспирации складов известняка и ферросплавов | ЭСПЦ | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
24 | Поставка кран-балок, тали электрические, кранов ручного управления для объектов ЭМК (Пакет 4) | ЭСПЦ+DRI | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | 2022-07-22 | Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
25 | Закупка троллей для объектов ЭМК | ЭСПЦ+DRI | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | 2022-07-22 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru

## Выходные дни (hidden)
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-03-08
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-09
2019-05-10
2019-06-12
2019-11-04

## Лист1
выходные дни
2021-11-04
2021-11-05
2021-12-31
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-02-23
2022-03-07
2022-03-08
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-09
2022-05-10
2022-06-13
2022-11-04
2022-12-31

## Лист2
Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru
Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-77-68 | terenteva_nn@vsw.ru
Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru